## aurélie
Tâches / fonctionnalités | Date |  | Mathieu |  |  | Aurélie |  |  | Adrien
Conception Fonctionnelle |  | 10 jrs + validation | 10% | 0,5j/ semaine | 2j / mois | 80% | 4j/ semaine | 16j / mois | 10% | 4j / semaine | 16j / mois
Diagrammes de parcours | 6 jours |  |  |  |  | Conception Fonctionnelle
Backlog | [5 empty] | 10 jours (2 jours avec Adrien 02/11 - 03/11 + semaine en autonomie du 13/11 - 17/11 + passation et données 20/11 - 22/11) |  |  | 4 jours (2 jours avec Aurélie 02/11-03/11 + passation et diagrammes données 20/11 - 22/11)
Wireframes + Maquettes
Diagrammes de classes | 2 jours
MCD / MLD / MPD
Cahier des charges | 2 jours
Configuration environnement |  | 1 journée
Git / GitLab / React / Java-PHP / MySQL | 1 jour
Prise en main technos
Adrien & Aurélie : novices React / Aurélie : ne connaît pas Java / Aurélie : novice dev
Développement MVP
Authentification | 2 jours
Mise en place BDD | 1 jour
Répondre à un questionnaire
Page d'explication du questionnaire | 1/2 journée
Affichage des questions 1 à 1 | 1/2 journée
Réponse par OUI ou NON | 1/2 journée
Coloration des réponses en fonction du choix
Afficher question suivante / précédante
Consultation du graphique global | 2 jours
Test / recette
5 jours
Déploiement Factory
2 jours
v1 opérationnelle
4528900%

## V2
Action | Date de début | Date de fin | Date Réelle de fin | Durée (jours calendaires) | Durée (jours ouvrables) | Assignation (Personnes impliquées) | Disponibilités Adrien (jours ouvrables) | Disponibilités Aurélie (jours ouvrables)
Livraison | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-16 | 1 | 1 | Tous | 1 (100%) | 1 (100%)
Recette - corrections | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2024-01-12 | 7 | 5 | Adrien, Aurélie |  | 3 (60%)
Recette | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 2024-01-04 | 7 | 5 | Tous |  | 0 (0%)
Développement - Front | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 22 | 16 | Adrien, Aurélie |  | 8 (50%)
Développement - Back | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 22 | 16 | Adrien, Aurélie |  | 8 (50%)
Installation environnements | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  | 1 | 1 | Adrien, Aurélie |  | 0 (0%)
Conception affinage | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 2 | 2 | Tous |  | 0 (0%)
Arbitrage conception MVP | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 1 | 1 | 100% Autres |  | 0 (0%)
Conception Technique | 2023-10-31 | 2023-11-24 |  | 25 | 19 | Adrien, Aurélie |  | 11 (57,89%)
Conception Fonctionnelle | 2023-10-31 | 2023-11-22 |  | 23 | 17 | Adrien, Aurélie |  | 11 (64,71%)
Lancement projet | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  | 1 | 1 | / | 1 (100%) | 1 (100%)
Notes:
Les disponibilités doivent représenter les jours attribués à ce projet et pas les jours de présence en entreprise
Estimations à refaire
Formulas:
Durée (jours calendaires) = DATEDIF([Date de début],[Date de fin], "D")+1
Durée (jours ouvrables) = NETWORKDAYS([Date de début], [Date de fin], "0000011")

## Détails dev
MOTEUR DE JEU | Charge estimée | Charge terminée | Reste à faire | % effectué | Reste à faire cumulé | LOGIQUE DE JEU | Charge estimée | Charge terminée | Reste à faire | % effectué | Reste à faire cumulé | RECETTE | Charge estimée | Charge consommée | Reste à faire | % effectué | Reste à faire cumulé
Mise en place environnement de développement après choix des technologies | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | Créer les entités (Plateforme, Balle, Brique, …) | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | Phase de recette | 5 | 0 | 5 | 0% | 5
Créer la logique de collisions | 3 | 0 | 3 | 0% | 4 | Créer le système de contrôles pour déclencher les actions de la logique de jeu | 3 | 0 | 3 | 0% | 5
Créer la logique de déplacements | 3 | 0 | 3 | 0% | 7
TOTAL | Charge estimée | Charge terminée | Reste à faire | % effectué
Front | 5 | 0 | 5 | 0%
Back | 7 | 0 | 7 | 0%
Recette | 5 | 0 | 5 | 0%
Date | Charge totale estimée | Charge terminée | Reste à faire total | % total effectué
Estimation de départ: 29/01/2024 | 17 | 0 | 17 | 0
Dernière mise à jour: 29/01/2024 | 17 | 0 | 17 | 0%

## Calendrier
Semaine (Adrien) | Jours | % de disponibilité dans la semaine | Semaine (Aurélie) | Jours | % de disponibilité dans la semaine
2024-01-22 | 4 | 80% | 2024-01-22 | 4 | 80%
2024-01-29 | 5 | 100% | 2024-01-29 | 0 | 0%
2024-02-05 | 0 | 0% | 2024-02-05 | 5 | 100%
2024-02-12 | 4 | 80% | 2024-02-12 | 4 | 80%
2024-02-19 | 5 | 100% | 2024-02-19 | 0 | 0%
2024-02-26 | 0 | 0% | 2024-02-26 | 3 | 60%
2024-03-04 | 0 | 0% | 2024-03-04 | 5 | 100%
2024-03-11 | 5 | 100% | 2024-03-11 | 0 | 0%